## UH-plan
FIVERSÄTRAÖ INTRESSEFÖRENING UPA
UNDERHÅLLSPLAN
Underhållsplanen är ett levande dokument som skall återspegla styrelsens och årsmötets syn på de underhållsåtgärder
som anses erfordras för att vidmakthålla Fiversätraöns Intresseförening UPA gemensamma egendomar.
Planen skall skall ligga till grund för styrelsens förslag till budget och skall revideras varje år i samband med att kommande
års budget framtages.
|  | Period | Senast | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anmärkn
Skog o Mark
Fiversätraö
| Gallring av träd på ödetomterna på norr | 1 år | 2013 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Gallring av träd ned mot kabelviken | 5 år |  | 2014: 500; 2019: 500
| Trädinventering av arborist |  |  | 2014: 25000
| Skogsvård enligt inventering | [12 empty] | Inkl försäljning
| Gallring utmed vägarna | 1 år |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| Gallring badviksbacken | 10 år |  | 2014: 500
| Rensning av stranden | 1 år |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Inkl alla öar
| Inventering ledningsgator |  |  | 2015: 3000
Ängsholmen
| Gallring av träd i badviken | 5 år |  | 2014: 1000; 2019: 1000 | För badet
| Rensning av stranden i badviken | 5 år |  | 2018: 300
Trädinventering av arborist
| Skogsvård enligt inventering |  |  | 2016: 20000 | Inkl försäljning
| Rensning av stranden | 1 år
Mosskobben
| Rensning av stranden | 1 år
Stenkistholmarna
| Rensning av stranden | 1 år
Korsskär
| Rensning av stranden | 1 år
Väntstugan
Vänthallen
| Bedömning underhåll utsidan |  |  | 2015: 0
| Målning av utsidan | 15 år |  | 2015: 0; 2016: 4000
| Underhåll av tak | 25 år
| Underhåll o målning av fönster o dörrar | 10 år |  | 2016: 2000
| Målning av väggar o tak insidan | 15 år |  | 2016: 1500
| Rensning under huset | 5 år |  | 2014: 200; 2019: 200
Telefonkiosken
| Flyttning av telefonkiosken i telefonbacken till västra |  |  | 2014: 1500
| Målning av teklefonkiosk | 10 år |  | 2014: 0; 2015: 3000
Brandbodar
Södra
| Målning av väggar o tak insidan | 15 år |  | 2014: 2000
| Funktionskontroll av brandspruta | 1 år |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Vid brandövn
| Underhåll av brandspruta | 3 år |  | 2014: 2000; 2017: 2000; 2020: 2000
| Kontroll och reparation av slangar mm | 3 år |  | 2014: 1500; 2017: 1500; 2020: 1500
| Kontroll av tryck i lufttub till larm | 1 år |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Besiktning av tryckkärl | 5 år |  | 2014: 1000; 2019: 1000
| Kontroll av brandutrustning |  |  | 2015: 0
Brandbodar | Norra
| Målning av utsidan | 15 år |  | 2016: 3000
| Byte/underhåll av tak till plåt | 25 år |  | 2014: 25000; 2015: 10000
| Underhåll o målning av fönster o dörrar | 10 år |  | 2016: 1500
| Målning av väggar o tak insidan | 15 år |  | 2017: 1000
| Funktionskontroll av brandspruta | 1 år |  | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Vid brandövn
| Underhåll av brandspruta | 3 år |  | 2015: 0; 2018: 1000; 2021: 1000
| Kontroll och reparation av slangar mm | 3 år |  | 2015: 0; 2018: 1500; 2021: 1500
| Kontroll av tryck i lufttub till larm | 1 år |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Besiktning av tryckkärl | 5 år |  | 2015: 0; 2020: 1000
Brunnar
| Funktionsprov | 1 år |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Åtgärder efter kontroll | 1 år |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Flödesmätning | 3 år |  | 2014: 500; 2017: 500; 2020: 500
| Kontroll av vattenkvalitet | 3 år |  | 2014: 10000; 2017: 10000; 2020: 10000 | 5 brunnar
| Byte av rör | 20 år
Vägar
Vägbanan
| Rensning av beväxning | 3 år |  | 2016: 1000; 2019: 1000; 2022: 1000
| Borttagn av stenar i vägbanan | 5 år |  | 2014: 1000; 2019: 1000
| Bättrning med väggrus, 10m3 | 10 år |  | 2014: 15000
Utdikning
| Kontroll av dräneringsör | 5 år | 2012 | 2017: 1000; 2022: 1000
| Åtgärder efter kontroll | 5 år |  | 2017: 5000; 2022: 5000
| Rensning av diken | 3 år |  | 2016: 1000; 2019: 1000; 2022: 1000
Sophantering
Sopskåp
Hårdgjord yta för sopskåp
Bryggor
Västra bryggan
| Byte av avbärarstockar | 3 år | 2011 | 2014: 500; 2015: 0; 2017: 500; 2020: 500
| Kontroll av betong | 10 år |  | 2016: 15000
| Åtgärder efter besiktning |  |  | 2016: 150000
| Kontroll av avbärare på angöringsbrygga | 5 år | 2011 | 2015: 0; 2016: 200; 2021: 200
| Åtgärder efter kontroll | 5 år |  | 2016: 500; 2021: 500
| Inoljning av däck till angöringsbrygga | 5 år |  | 2016: 500; 2021: 500
| Kontroll och ev byte av förtöjningsanordn på gästbrygga | 10 år |  | 2014: 100; 2015: 0
| Åtgärder efter kontroll | 5 år |  | 2014: 500
| Kontroll av väggrus västra bryggan |  |  | 2015: 0
| Påfyllning med väggrus i landfästen, 2m3 | 5 år |  | 2014: 2000; 2019: 2000
Östra kajen
| Igenfyllning av rashål | 1 år |  | 1000 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Rensning av beväxning | 3 år |  | 2014: 500; 2017: 500; 2020: 500
Gästbryggan
| Inoljning av däck till gästbrygga | 5 år |  | 2016: 1000; 2021: 1000
| Kontroll och ev byte av förtöjningsanordn på gästbrygga | 10 år |  | 2016: 200
| Åtgärder efter kontroll | 10 år |  | 2016: 1000
| Underhåll av fartbegränsningsskyltar |  |  | 2015: 5000
Badviken
| Rensning av strand | 1 år |  | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Fyllning av badsand, 5m3 | 10 år |  | 2016: 15000
Bortledning av dränerings-vatten som kommer från vägen och backen
Kabelviken
| Kontroll av kabel landfästen | 10 år
| Kostnad per år |  |  | 99200 | 41000 | 226300 | 30900 | 11700 | 16600 | 24900 | 13600 | 16900 | 8900
| Kostnad per löpande 5 år |  |  | 2017: 397400; 2022: 114600; 2023: 92600
| Kostnad per löpande10 år |  |  | 2022: 114600; 2023: 490000